## Planificación
STOMASENSE – ROADMAP DE PRIORIDADES 2026
Generado: 17/03/2026 ¦ Bloques: [3 Meses Mar-May 2026] y [May-Oct 2026]
ID | Bloque | Proyecto | Categoría | Tarea | Descripción | Responsable | Inicio | Fin | Días | % Avance | Estado | Notas | Actualizado
1 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Backlog Stoma Sense | Revisión de issues reportados en módulo de teledetección (NDVI+, Hydro Plus, Smart Growth, Weed Detection) + metricas | Equipo IA | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 10 | 50 | En Progreso |  | 17/03/2026
2 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Curvas potenciales y SGI | Curvas potenciales y rangos de reclasificacion corregidos para el calculo de SGI | Equipo IA | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 10 | 80 | En Progreso |  | 17/03/2026
3 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Modelo de Humedad ajustado y validado | Validacion de modelo CA con las nuevas muestras y Modelo MX promedio | Equipo IA + Producto | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 17 | 85 | En Progreso |  | 17/03/2026
4 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Modelo Cloudfill desplegado | Version productiva y pruebas de coherencia temporal en las 5 unidades de negocio | Producto | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 17 | 85 | En Progreso |  | 17/03/2026
5 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Actualización de datos de clientes (Manual, Correo, API) | Correcciones y mejoras identificadas en la sesión PSH | Equipo IA | 2026-03-17 | 2026-04-20 | 34 | 85 | Pendiente |  | 17/03/2026
6 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Migracion de clientes TA | Migrar los clientes de TA al nuevo portal con todos los | Equipo IA | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 14 | 20 | Pendiente |  | 17/03/2026
7 | 3 Months (Mar-May 2026) | Teledetección – Feedback PSH | Web | Migrar los modelos de los Clientes TA | Migrar los modelos de los clientes de TA | Equipo IA | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 19 | 20 | Pendiente |  | 17/03/2026
8 | 3 Months (Mar-May 2026) | App Móvil Teledetección [E2E] | Móvil | Issue Review & Diagnóstico | entrega funcional y técnico de la app móvil end-to-end | Producto | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 8 | 0 | En Progreso |  | 17/03/2026
8 | 3 Months (Mar-May 2026) | App Móvil Teledetección [E2E] | Móvil | Integracion de dashboard completo. | Dashbaord completo | Producto | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 8 | 0 | En Progreso |  | 17/03/2026
14 | 3 Months (Mar-May 2026) | Movilidad Empresarial [Modelos¦Lab¦Op] | Movilidad | Modelos – Integración de modelos IA | Integración de modelos existentes al flujo de movilidad empresarial | Equipo IA | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 25 | 0 | En Progreso |  | 17/03/2026
15 | 3 Months (Mar-May 2026) | Movilidad Empresarial [Modelos¦Lab¦Op] | Movilidad | Laboratorio – Configuración de ambiente | Setup del entorno de laboratorio para pruebas de movilidad | Laboratorio | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 20 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
16 | 3 Months (Mar-May 2026) | Movilidad Empresarial [Modelos¦Lab¦Op] | Movilidad | Operación – Flujo operativo | Configuración y documentación del flujo operativo | Operaciones | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 26 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
17 | 3 Months (Mar-May 2026) | Movilidad Empresarial [Modelos¦Lab¦Op] | Movilidad | Integración Modelos-Lab-Operación | Articulación de los tres componentes en pipeline unificado | Tech Lead | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 15 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
18 | 3 Months (Mar-May 2026) | Movilidad Empresarial [Modelos¦Lab¦Op] | Movilidad | Pruebas end-to-end | Validación integral del flujo completo | QA | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 6 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
19 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Recopilación y limpieza de datos | Consolidación de datasets históricos para entrenamiento de modelos | Equipo IA | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 20 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
20 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Entrenamiento modelo Pol (polarimetría) | Fejuste y entrenamiento del modelo de Pol en caña | Data Science | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 26 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
21 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Entrenamiento modelo Maduración | Modelo predictivo de maduración de caña | Data Science | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
22 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Entrenamiento modelo TCH (Toneladas Caña/Ha) | Predicción de rendimiento TCH | Data Science | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
23 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Modelo Caña / No Caña (clasificación) | Clasificador binario de presencia de caña en imágenes satelitales | Data Science | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 45 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
24 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Validación y ajuste de modelos | Validación cruzada, métricas en campo y ajuste de hiperparámetros | MLOps | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
25 | May-Oct 2026 | Modelos IA – Pol¦Maduración¦TCH¦Caña | Modelos IA | Integración a plataforma | Despliegue de modelos como microservicios en la plataforma | Backend | 2026-08-16 | 2026-09-15 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
26 | May-Oct 2026 | Frescura de Caña | Modelos IA | Diseño del modelo de frescura | Definición de features, metodología y métricas del modelo | Data Science | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
27 | May-Oct 2026 | Frescura de Caña | Modelos IA | Recolección de datos sensoriales | Captura de datos en campo (imágenes, sensores, muestras) | Campo | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
26 | May-Oct 2026 | Frescura de Caña | Modelos IA | Entrenamiento modelo frescura | Entrenamiento y evaluación del modelo | Data Science | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
25 | May-Oct 2026 | Frescura de Caña | Modelos IA | Validación en campo | Pruebas reales y comparación con método convencional | QA + Campo | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
24 | May-Oct 2026 | Frescura de Caña | Modelos IA | Despliegue productivo | Publicación del modelo en producción | DevOps | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
23 | May-Oct 2026 | Salud Financiera ¦ Rentabilidad Fincas | Modelos IA | Levantamiento de indicadores financieros | Definición de KPIs de rentabilidad y salud financiera por finca | Negocio + IA | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 32 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
22 | May-Oct 2026 | Salud Financiera ¦ Rentabilidad Fincas | Modelos IA | Integración de datos financieros | Conexión con fuentes de datos contables/ERP | Backend | 2026-06-16 | 2026-07-15 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
21 | May-Oct 2026 | Salud Financiera ¦ Rentabilidad Fincas | Modelos IA | Desarrollo modelos predictivos financieros | Modelos de predicción de rentabilidad y alertas de salud financiera | Data Science | 2026-07-16 | 2026-08-31 | 47 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
20 | May-Oct 2026 | Salud Financiera ¦ Rentabilidad Fincas | Modelos IA | Dashboard de rentabilidad y salud financiera | Visualización interactiva de indicadores financieros por finca | Frontend | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 45 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
19 | May-Oct 2026 | IoT Analytics – Telemetría [Riesgos] | IoT Analytics | Definición de alertas y umbrales de riesgo | Catálogo de riesgos, umbrales y lógica de alertas IoT | IoT Team | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 18 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
18 | May-Oct 2026 | IoT Analytics – Telemetría [Riesgos] | IoT Analytics | Integración de sensores IoT | Conexión y configuración de sensores de riego, clima, suelo | IoT Team | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
17 | May-Oct 2026 | IoT Analytics – Telemetría [Riesgos] | IoT Analytics | Desarrollo dashboard de telemetría | Panel en tiempo real de métricas y alertas de riesgo | Frontend | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
16 | May-Oct 2026 | IoT Analytics – Telemetría [Riesgos] | IoT Analytics | Testing y calibración de sensores | Validación de precisión y calibración en campo | QA + Campo | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
15 | May-Oct 2026 | IoT Analytics – Telemetría [Riesgos] | IoT Analytics | Despliegue productivo telemetría | Go-live del sistema de telemetría con alertas en producción | DevOps | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
14 | May-Oct 2026 | IoT – Movilidad Empresarial [Avance Labores] | IoT Analytics | Diseño del flujo de avance de labores | Mapeo del proceso de reporte de avance de labores en campo | Producto | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 20 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
13 | May-Oct 2026 | IoT – Movilidad Empresarial [Avance Labores] | IoT Analytics | Integración con módulos existentes | Conexión con módulos operacionales y de movilidad ya desplegados | Backend | 2026-06-21 | 2026-07-20 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
12 | May-Oct 2026 | IoT – Movilidad Empresarial [Avance Labores] | IoT Analytics | Pruebas con usuarios (UAT) | Sesiones de prueba con usuarios de campo, iteraciones | QA + Usuarios | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
11 | May-Oct 2026 | IoT – Movilidad Empresarial [Avance Labores] | IoT Analytics | Ajustes finales y despliegue | Correcciones post-UAT y go-live | DevOps | 2026-08-21 | 2026-09-30 | 41 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
10 | May-Oct 2026 | Módulo Operacional – Módulo de Riego | Módulo Operacional | Requerimientos y diseño funcional | Especificación funcional y técnica del módulo de riego | Producto + IoT | 2026-05-01 | 2026-05-25 | 25 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
9 | May-Oct 2026 | Módulo Operacional – Módulo de Riego | Módulo Operacional | Desarrollo core del módulo | Implementación de lógica de negocio, algoritmos de riego | Backend + IoT | 2026-05-26 | 2026-07-15 | 51 | 0 | Pendiente | Dependencia: telemetría | 17/03/2026
8 | May-Oct 2026 | Módulo Operacional – Módulo de Riego | Módulo Operacional | Integración con telemetría de sensores | Conexión con sensores de humedad, clima y actuadores de riego | IoT Team | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
7 | May-Oct 2026 | Módulo Operacional – Módulo de Riego | Módulo Operacional | Testing en campo | Pruebas reales en fincas piloto | QA + Campo | 2026-08-16 | 2026-09-15 | 31 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026
6 | May-Oct 2026 | Módulo Operacional – Módulo de Riego | Módulo Operacional | Despliegue y capacitación | Go-live, documentación y capacitación a usuarios finales | Operaciones | 2026-09-16 | 2026-10-15 | 30 | 0 | Pendiente |  | 17/03/2026

## Leyenda
COLOR ESTADO | SIGNIFICADO
Pendiente | Tarea no iniciada
En Progreso | Tarea en ejecución activa
Completado | Tarea finalizada
Bloqueado | Tarea detenida por impedimento
En Revisión | Tarea en fase de revisión/aprobación